## 기본 사양서 (hidden)
1. 장르 : MOBA / 액션 / TPS
2. 제목 : Project M
3. 개요
가. 참고 게임 : 사이퍼즈, 오버워치 아케이드 모드 (정켄슈타인의 복수, 옴닉의 반란)
나. 리소스: TPS 게임 구현에 적합한 캐릭터 리소스 (오버워치 또는 Unity Asset)
다. 소스 공유 : Git ( https://github.com/hyunsang-shim/Project-M )
4. 개발 범위
가. 네트워크 플레이가 가능한 기본 게임 루프 데모
나. 상세
1) 최대 4인 1조 협동 플레이 가능
2) 플레이어블 캐릭터 1종+@
3) 보스몬스터 1종
4) 잡몹 1종
5) 맵(일부 파괴 가능 한 오브젝트 첨가)
6) 캐릭터 레벨 시스템 + 필드 아이템 구현
7) 기본 UI
8) 캐릭터 별 공격 및 타격 이펙트
9) BGM 및 sound
10) 기타 일정 내 추가 가능 한 기능
5. 역할분담 (이름은 가나다 순)
고은호
봉영균
신명철
|  | 심현상 | 기획서
6. 일정(월요일 공동 개발 일정에 포함 / 기획서는 수시 작성 및 업데이트)
|  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 엔진 제작 | 30: 고은호, 봉영균
툴 제작 | bar: 30 to 2; 4
|  | 리소스 수집 | 30: 신명철, 심현상
|  | 맵 | 3: 심현상
|  | 캐릭터 | 3: 봉영균
|  | 몬스터 | 3: 고은호, 신명철
|  | 네트워크 | 8: 신명철 심현상; 20: 신명철 심현상
|  | AI | 8: 고은호, 봉영균
|  | UI | 12: 고은호, 봉영균 + 신명철
|  | 레벨 시스템 | 12: 심현상
|  | 필드 아이템 | 12: 신명철
|  | 작업 통합 | 16: 정: 고은호 봉영균 / 부: 신명철 심현상
추가 리소스 | bar: 20 to 24
|  | SOUND | 14: 심현상
디버깅 | bar: 11 to 24; 26 to 29
Note on D36: Windows 사용자: 충돌체 설정, 파괴 가능 오브젝트 설정, 각 지점 설정 (LOD 없음)
Note on D37: Windows 사용자: ASE / OBJ 파일 사용
Note on E37: Windows 사용자: 네트워크
Note on D38: Windows 사용자: ASE / OBJ 파일 사용
Note on E38: Windows 사용자: AI, 네트워크
Note on E45: Windows 사용자: 추가 캐릭터, 오브젝트, 아이템, UI 등…
Note on E46: Windows 사용자: FMOD 사용 BGM, 효과음

## 기본 사양서(수정1)
1. 장르 : MOBA / 액션 / TPS
2. 제목 : Project M
3. 개요
가. 참고 게임 : 사이퍼즈, 오버워치 아케이드 모드 (정켄슈타인의 복수, 옴닉의 반란)
나. 리소스: TPS 게임 구현에 적합한 캐릭터 리소스 (오버워치 또는 Unity Asset)
다. 소스 공유 : Git ( https://github.com/hyunsang-shim/Project-M )
4. 개발 범위
가. 네트워크 플레이가 가능한 기본 게임 루프 데모
나. 상세
1) 최대 4인 1조 협동 플레이 가능
2) 플레이어블 캐릭터 1종+@
3) 보스몬스터 1종
4) 잡몹 1종
5) 맵(일부 파괴 가능 한 오브젝트 첨가)
6) 캐릭터 레벨 시스템 + 필드 아이템 구현
7) 기본 UI
8) 캐릭터 별 공격 및 타격 이펙트
9) BGM 및 sound
10) 기타 일정 내 추가 가능 한 기능
5. 역할분담 (이름은 가나다 순)
|  | 고은호 | 엔진 제작 |  | 툴 제작
|  | 봉영균 | 엔진 제작 |  | 툴 제작
|  | 신명철 | 캐릭터 추출
|  | 심현상 | 기획서 |  | 캐릭터 추출
6. 일정(월요일 공동 개발 일정에 포함 / 기획서는 수시 작성 및 업데이트)
|  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 엔진 제작 | 30: 고은호, 봉영균
툴 제작 | bar: 30 to 3
|  | 리소스 수집 | 30: 신명철, 심현상
|  | 맵 | 5: 심현상
|  | 캐릭터 | 5: 봉영균
|  | 몬스터 | 5: 고은호, 신명철
|  | 네트워크 | 8: 신명철 심현상; 20: 신명철 심현상
|  | AI | 8: 고은호, 봉영균
|  | UI | 12: 고은호, 봉영균 + 신명철
|  | 레벨 시스템 | 12: 심현상
|  | 필드 아이템 | 12: 신명철
|  | 작업 통합 | 16: 정: 고은호 봉영균 / 부: 신명철 심현상
추가 리소스 | bar: 20 to 24
|  | SOUND | 14: 심현상
디버깅 | bar: 11 to 24; 26 to 29
Note on D36: Windows 사용자: 충돌체 설정, 파괴 가능 오브젝트 설정, 각 지점 설정 (LOD 없음)
Note on D37: Windows 사용자: ASE / OBJ 파일 사용
Note on E37: Windows 사용자: 네트워크
Note on D38: Windows 사용자: ASE / OBJ 파일 사용
Note on E38: Windows 사용자: AI, 네트워크
Note on E45: Windows 사용자: 추가 캐릭터, 오브젝트, 아이템, UI 등…
Note on E46: Windows 사용자: FMOD 사용 BGM, 효과음

## 공통 규칙
1. 공용 규칙
1. 일정
● 작업 일정은 월요일 ~ 토요일로 한다.
● 월요일의 작업 시간은 10시 ~ 18시로 한다.
● 이외의 휴무에 대해서는 팀원의 양해를 얻도록 한다.
2. 자료의 공유
● Git을 이용한 작업물 공유를 기본으로 한다.
● 프로젝트의 Git 저장소는 생성 후 업데이트 한다.
● Git 주소 : https://github.com/hyunsang-shim/Project-M